## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 58
							2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

Сентябрь
1	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,90	0,36	1,37		79,59	11,30	250,00	55,71	396,61	11,90	408,50	20,43	428,93
2	Аварийный вызов Течь воды в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	61,67	8,76	175,00	43,17	288,60	8,66	297,26	14,86	312,12
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,5	1,5	0,00	68,18	9,68	550,00	47,72	675,58	20,27	695,85	34,79	730,64
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
5	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			19,00	0,69	26,22	0,01	1525,48	216,62	7056,00	1067,84	9865,93	295,98	10161,91	508,10	10670,01
6	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	1 кран			17,00	0,54	18,36	0,01	1068,18	151,68	660,00	747,73	2627,60	78,83	2706,42	135,32	2841,75
7	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	1,23	1,23	0,00	71,56	10,16	103,00	50,09	234,82	7,04	241,86	12,09	253,95
8	Подготовка дома к отопительному периоду	Ввертывание заглушек на стояках отопления	шт			4	0,31	2,48	0,00	144,29	20,49	117,00	101	382,78	11,48	394,26	19,71	413,97
9	Отсутствует проводка уличного освещения 1,2 подъезд	Устройство уличного освещения 1,2 подъезд	1пм			60,00	0,12	14,4	0,01	654,48	92,94	1073,00	458,14	2278,55	68,36	2346,91	117,35	2464,25
	Итого за сентябрь:						3741,50	531,29	10084,00	2619,05	16975,84	509,28	17485,12	874,26	18359,37
Октябрь
1	Аварийное состояние стояков отопления в подвале в подвале	Переврезка стояков отопления в подвале	1 врезка			2	1,69	6,76	0,00	393,30	55,85	362,00	275,31	1086,45	32,59	1119,05	55,95	1175,00
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			3,9	2,31	18,02		1048,29	148,86	786,00	733,8	2716,95	81,51	2798,45	139,92	2938,38
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					0	846	120,13	0	592,2	1558,33	46,75	1605,08	80,25	1685,34
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Замена буксы на кране (стояк отопления)	пм			2	0,9	3,6	0,00	209,45	29,74	87,00	146,61	472,80	14,18	486,99	24,35	511,34
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,5	1	0,00	45,45	6,45	550,00	31,82	633,72	19,01	652,73	32,64	685,37
6	Аварийный вызов кв. 8	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,93	1,86	0,00	108,21	15,37	140,00	75,75	339,33	10,18	349,51	17,48	366,99
7	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			8,00	0,56	8,96	0,01	521,36	74,03	0,00	364,95	960,34	28,81	989,15	49,46	1038,60
8	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,36	1,36	0	61,81	8,78	100	43,27	213,86	6,42	220,27	11,01	231,29
	Итого за октябрь:						3233,86	459,21	2025	2263,71	7981,78	239,45	8221,23	411,06	8632,29
Ноябрь
1	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	1,23	1,23	0,00	71,56	10,16	103,00	50,09	234,82	7,04	241,86	12,09	253,95
2	Отсутствуют замки на дверях в подвал	Навес замков на двери в подвалы	1 замок			1,00	1,15	1,15	0,00	66,91	9,50	265,00	46,83	388,24	11,65	399,89	19,99	419,88
3	Содержание дома	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			9,00					3325,85	99,78	3425,63	171,28	3596,91
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	10,19	214,08
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,5	1,5	0,00	68,18	9,68	795,00	47,72	920,58	27,62	948,20	47,41	995,61
6	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			8,00	0,56	8,96	0,01	521,29	74,02	0,00	364,9	960,22	28,81	989,03	49,45	1038,48
7	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 38	Резка стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,23	7,36	0,00	428,20	60,81	0,00	299,74	788,75	23,66	812,42	40,62	853,04
8	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 38	Замена стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,39	12,48	0,01	726,09	103,10	2428,00	508,26	3765,45	112,96	3878,41	193,92	4072,34
	Итого за ноябрь:						1935,40	274,83	3691,00	1354,78	10581,86	317,46	10899,32	544,97	11444,29
	Декабрь
1	Аварийный вызов Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	15,00	0,58	17,4	0,01	1012,33	143,75	0,00	708,63	1864,72	55,94	1920,66	96,03	2016,69
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,5	1	0,00	45,45	6,45	530,00	31,82	613,72	18,41	632,13	31,61	663,74
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,9	1,17	2,22	0	101,04	14,35	190	70,72	376,11	11,28	387,39	19,37	406,76
4	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	117,00	182,45	597,11	17,91	615,02	30,75	645,78
5	Течь кровли 2 подъезд	Ремонт кровли многоквартирного дома	пм		2 раза в год	10,00	0,23	4,6	0,00	874,00	124,11	520,00	1780	3298,11	98,94	3397,05	169,85	3566,90
	Итого за декабрь:						2293,46	325,67	1357,00	2773,62	6749,76	202,49	6952,25	347,61	7299,87
	Итого за 2010 год.						11204,23	1591,00	17157,00	9011,16	42289,24	1268,68	43557,92	2177,90	45735,82